## Feuil1
Edouard
Thomas
Apo
| 2020-11-02 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2021-01-05 | 2021-01-06
cachier des charge | bar: 2020-11-02 to 2020-11-11
diagrame use exis² | bar: 2020-11-10 to 2020-11-24
aide au code
aide au rt | bar: 2020-12-01 to 2020-12-16
diagrame de classe | bar: 2020-11-11
Recherche sur TCp web | bar: 2020-11-02 to 2020-11-10
basse de donnee /MCD | bar: 2020-11-24
Creation des classe | bar: 2020-12-08 to 2020-12-09
creatation d'un code tcp | bar: 2020-11-25 to 2020-12-01
test des classe TCP | bar: 2020-12-15 to 2021-01-05
livrable | bar: 2021-01-06
recherche au niveau du code | bar: 2020-11-02 to 2020-11-11
Creation du code | bar: 2020-11-24 to 2020-12-09
test du code est du projet | bar: 2020-12-15 to 2021-01-06
aide au chef | bar: 2020-11-24 to 2020-12-01